## Sheet2
信息化新员工培训计划及方法
序号 | 类别 | 项目 | 内容说明 | 培训人员 | 计划日期 | 预定目标 | 备注 | 时间
1 | 信息化 人 员 培 训 | 信息化基础 | 1）网络、电话、交换机 | 自学 | 完成 | 学会基本的企业局域网络建设与维护 |  | 工作日
|  |  | 2）服务器、存储 | 李晨 | 完成 | 学会基础的企业私有服务器的建设与维护
|  |  | 3）电脑系统、软件安装 | 李晨 | 完成 | 学会企业桌面级的维护技能
2 |  | 文档编制 | 1）软件需求说明书（GB856T——88） | 自学+询问 | 2018.08.13-2018.08.17 | 学会软件开发体系架构，在开发软件过程中遵循流程 |  | 工作日
|  |  | 2）软件操作说明手册 | 自学+询问 | 2018.08.13-2018.08.17
|  |  | 3）数据库设计依据 | 自学+询问 | 2018.08.13-2018.08.17
3 |  | 业务转换能力 | 1）公司生产、运作模式 | 周正学 | 2018.08.20-2018.08.31 | 具备运用软件开发手段解决实际业务问题的思路 | 自学+询问 | 工作日
|  |  | 2）信息化与业务结合方式 | 周正学 | 2018.08.20-2018.08.31
4 |  | C#语言开发 | 1）C#命名规范 | 自学+询问 | 2018.08.31 | 理解并熟练使用开发语言 |  | 工作日
|  |  | 2）程序开发语言流程设计 | 自学+询问
|  |  | 3）WINFORM与WPF | 自学+询问
|  |  | 4）WebServices开发 | 自学+询问
|  |  | 5）多线程与并发 | 自学+询问
|  |  | 6）LinQ to SQL | 自学+询问
|  |  | 7）ASP.Net 基础 | 自学+询问 |  |  |  | 工作日
|  |  | 8）MVC三层架构 | 自学+询问
|  |  | 9）IIS与SQL Server 基础 | 自学+询问
5 |  | Java语言开发 | 1）Java命名规范 | 自学+询问 | 2018.09.07 | 理解并熟练使用开发语言 | 边学边处理现场问题 | 工作日
|  |  | 2）程序开发语言流程设计 | 自学+询问
|  |  | 3）Bootstrap界面设计 | 自学+询问
|  |  | 4）JS与HTML5 | 自学+询问
|  |  | 5）SSM架构 | 自学+询问
|  |  | 5）Tomcat、MySQL基础 | 自学+询问
6 |  | OPC协议与数据采集 | 1）掌握对信号点方法 | 周正学 | 2018.09.15 | 熟悉设备数据采集通讯协议 |  | 工作日
|  |  | 2）熟悉PLC控制原理 | 周正学
|  |  | 3）C#与Java第三方包的应用 | 周正学
|  |  | 4）监控数据采集测试 | 周正学
|  |  | 5）模块测试 | 周正学
|  |  | 6）通讯项目测试 | 周正学
|  |  | 7）模块集成 | 周正学
7 |  | 阿里物联网云平台 | 1）云平台应用领域研究 | 周正学 | 2018.09.03 | 具备开发企业级应用服务的能力 |  | 工作日
|  |  | 2）云平台支持开发方式、接口研究 | 周正学 | 2018.09.04
|  |  | 3）基于云平台Demo版程序开发 | 周正学 | 2018.09.05
|  |  | 4）结合公司和客户业务进行云平台初步尝试 | 周正学 | 2018.09.15
|  |  | 5）阿里云平台系统上线测试 | 周正学 | 2018.09.31